## UFU v001
NÚMERO | MILESTONE | RESPONSAVEL | CO-RESPONSÁVEL | TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | OBSERVAÇÃO
1 | Pesquisa, testes e definição da melhor arquitetura | ALBERTO | DENIS | ESTRUTURA | 06/04/2015 - seg | 18/04/2015 - sáb
2 | Criar instância e configurar instância e módulos no servidor vegeta | DENIS | ALBERTO | ESTRUTURA | 20/04/2015 - seg | 25/04/2015 - sáb
3 | Criar tipos de conteúdos e taxinomias | ALBERTO | DENIS | DESENVOLVIMENTO | 27/04/2015 - seg | 09/05/2015 - sáb
4 | Criar estutura de informação básica (menu, blocos, views, display suite, etc) | ALBERTO | DENIS | DESENVOLVIMENTO | 04/05/2015 - seg | 16/05/2015 - sáb
5 | Inserção de conteúdo básico (migrado do site atual e sites UFU) | ALBERTO | TIAGO / ESTAGIÁRIOS | CONTEÚDO | 11/05/2015 - seg | 25/05/2015 - sáb
6 | Pesquisa e produção de ícones, imagens, banners | TIAGO | ALBERTO / ESTAGIÁRIOS | CONTEÚDO | 11/05/2015 - seg | 17/07/2015 - sex
7 | Ponto de controle 1 | ALBERTO | CTI | PONTO DE CONTROLE | 19/05/2015 - ter | *** | terça-feira, definição e alinhamento para apresentação do produto mínimo
8 | Apresentação do produto minímo para envolvidos (reitoria, CTI, Dirco) | ALBERTO | CTI / DIRCO / REITORIA | APRESENTAÇÃO | 26/05/2015 - ter | *** | terça-feira, marcar na primeira semana de maio
9 | Ajustes Identificados na apresentação | ALBERTO | DENIS | DESENVOLVIMENTO | 27/05/2015 - qua | 06/06/2015 - sáb
10 | Reuniões isoladas com os grupos de informações para definição e ajustes de conteúdos | ALBERTO | RESPONSÁVEIS DE CADA GRUPO | ANÁLISE | 08/06/2015 - seg | 03/07/2015 - sex | Reuniões presenciais e/ou e-mails e/ou telefone e/ou outros
11 | Ajustes Identificados nas reuniões com os grupos | ALBERTO | DENIS / TIAGO / KEYNES | DESENVOLVIMENTO | 08/06/2015 - seg | 17/07/2015 - sex
12 | Inserção e revisão de conteúdos pelos grupos | GRUPOS | ALBERTO | CONTEÚDO | 15/06/2015 - seg | 17/07/2015 - sex
13 | Construção dos três perfis (aluno, professor, técnico) buscando dados de doutros sites | DENIS | ALBERTO | DESENVOLVIMENTO | 06/07/02015 - seg | 17/07/2015 - sex
14 | Ponto de controle 2 | ALBERTO | CTI / DIRCO / REITORIA | PONTO DE CONTROLE | 07/07/2015 - ter | *** | terça-feira, definição e alinhamento para apresentação da versão 1.0 / estratégia de divulgação
15 | Apresentação da versão 1.0 para todos os envolvidos (em anfiteatro) | ALBERTO |  | APRESENTAÇÃO | 21/07/2015 - ter | *** | terça-feira
16 | Testes de usuários (envolvidos na construção) e avaliação heurística | ALBERTO | ENVOLVIDOS NO PROJETO | TESTE | 27/07/2015 - seg | 31/07/2015 - sex | link provisório e formulário próprio de avaliação anônima
17 | Ajustes | ALBERTO | DENIS / TIAGO / KEYNES | DESENVOLVIMENTO | 03/08/2015 - seg | 14/08/2015 - sex
18 | Ponto de controle 3 | ALBERTO | CTI / DIRCO / REITORIA | PONTO DE CONTROLE | 06/08/2015 - qui | *** | terça-feira, definição e alinhamento para lançamento da versão 1.0
19 | Lançamento da Versão 1.0 | REITORIA |  | LANÇAMENTO | 17/08/2015 - seg | *** | Início do 2º semestre
20 | Ajustes | ALBERTO | DENIS / TIAGO / KEYNES | DESENVOLVIMENTO | 17/08/2015 - seg | 29/08/2015 - sáb
21 | Estudo e definição das informações essenciais para o site em outros idiomas | REITORIA | ALBERTO | ANÁLISE | 01/09/2015 - ter | 05/09/2015 - sáb
22 | Ajustes para estruturação de outros idiomas | ALBERTO | DENIS / TIAGO / KEYNES | DESENVOLVIMENTO | 08/09/2015 - ter | 12/09/2015 - sáb
23 | Tradução da versão mínima em inglês e espanhol | REITORIA |  | CONTEÚDO | 14/09/2015 - seg | 03/10/2015 - sáb
24 | Lançamento da Versão 2.0 com tradução para outros idiomas | REITORIA |  | LANÇAMENTO | 05/10/2015 - seg | ***
Calendário Administrativo
Calendário Acadêmico da Graduação

## GIs - GRUPOS DE INFORMAÇÃO
GRUPO DE INFORMAÇÕES | UNIDADE | RESPONSÁVEL | TELEFONE | E-MAIL | REUNIÃO 1 | REUNIÃO 2 | REUNIÃO 3 | REUNIÃO 4 | REUNIÃO 5 | REUNIÃO 6 | REUNÃO 7
Graduação | PROGRAD | ?
Pós-Graduação | PROPP | Marcelo
Educação Básica | ESEBA | Fernanda
Educação Profissional | ESTES | ?
Educação a Distância | CEAD | Maria Teresa ou Marcelo Marques
Unidades Acadêmicas | PROGRAD | ?
Pesquisa e Inovação | PROPP | Marcelo
Extensão e Cultura | PROEX | ?
Planejamento e Finanças - Licitações e Contratos | PROPLAD | ?
Comitês, Comissões, etc | REITORIA | Ana Elisa
UFU | REITORIA | Ana Elisa
Hospitais | REITORIA | Ana Elisa
HCU | HCU | ?
Hospital Veterinário | Hospital Veterinário | ?
Hospital do Cancêr | Hospital do Cancêr | ?
Fundações | REITORIA | Ana Elisa
TVU | TVU | ?
FAEPU | FAEPU | ?
FAU | FAU | ?
Bibliotecas | SISBI | ?
Infraestrutura | PREFE | ?
Serviços | REITORIA | Ana Elisa
Serviços ao Cidadão | REITORIA | Ana Elisa
Acesso a Informação | REITORIA | ?
Ingresso, Editais, Concursos | DIRPS | ?
Comunicação, notícias, eventos, comunicados | DIRCO | Eliane / Diélen
Recursos Humanos | PROREH | Valéria
??? | ?? | ??

## DESCRIÇÃO ATIVIDADES
NÚMERO | ATIVIDADE | DESCRIÇÃO

## Cronograma Abril
PROJETO/MÊS | RESPONSÁVEL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
UFU | Alberto | bar: ABR to AGO
UFU Idiomas | Tiago | bar: MAI to JUL
UFU Perfis | Denis | bar: JUL
PROGRAD | ? / Equipe Projeto | bar: MAI to JUL
PROPP | Equipe Projeto | bar: JAN to ABR
PROEX | Marcelo / Equipe Projeto | bar: MAI to JUN
PROPLAD | Equipe Projeto | bar: MAI
PREFE | Equipe Projeto | bar: MAI
Editais/Ingresso | Denis / Equipe Projeto | bar: JAN to MAI
Ações
Reunião DRI/Reitoria | convênios, mobilidade e site versão ingles, espanhol
Reunião técnica | 2015-05-13 | bar: JAN
sorbonne

## Cronograma Nov
PROJETO/MÊS | RESPONSÁVEL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
Backlog Projetos*** | Keynes | JAN: 2; FEV: 2; MAR: 2; ABR: 2
UFU | Alberto | JAN: 3; FEV: 3; MAR: 3; ABR: 3; MAI: 2; JUN: 2
UFU Idiomas | Tiago | FEV: 3; MAR: 3; ABR: 3; MAI: 2; JUN: 2
UFU Perfis | Denis | MAR: 3; ABR: 3; MAI: 2; JUN: 2
PROGRAD | Alberto | JAN: 3; FEV: 3; MAR: 3; ABR: 3
PROPP | Alberto | JAN: 3
PROEX | Marcelo | ABR: 2; MAI: 2; JUN: 2
PROPLAD | Keynes | MAI: 2; JUN: 2
PREFE |  | JAN: 3
U. Acadêmica | bar: MAI to DEZ
U. Administra | bar: MAI to DEZ
Biblioteca | Keynes | ABR: 2; MAI: 2
Editais/Ingresso | Denis | JAN: 3; FEV: 3; MAR: 2; ABR: 2
Eventos** | Tiago | JAN: 3; FEV: 3; MAR: 3; ABR: 3
Pós-graduação | bar: MAI to DEZ
Hospitais
ESEBA | Marcelo
ESTES |  | AGO: 2
Fundações
Grupos de Pes* |  | JAN: 2; FEV: 2
Núcleos* |  | ABR: 2
Laboratórios* |  | MAR: 2
Ligas* |  | MAI: 2
PET* |  | JUN: 2
Empresas Jr* |  | JUL: 2
Outros | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0